# 第一章  招标公告

重庆园博园珠海园边坡治理工程（第二次）

## 1. 招标条件

本招标项目重庆园博园珠海园边坡治理工程（第二次）业主为重庆市园博园管理处， 建设资金为财政资金，招标人为重庆市园博园管理处。该工程项目已具备招标条件，现对该工程项目的施工进行招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：重庆市园博园园区珠海园边坡。

2.2项目建设规模：总投资约40万元。

2.3项目计划工期： 40 日历天。

2.4项目招标范围：对珠海园背立面边坡高度约8m，长度约50m的范围进行锚喷支护方案进行加固。

具体以招标人发出的由中冶建工集团有限公司设计的《重庆园博园珠海园边坡治理工程施工图》所列全部施工内容。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：

3.1.1具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.1.2具有独立承担民事责任的能力，注册资金500万元及以上；

3.1.3具有独立法人资格，取得有效的营业执照、安全生产许可证、开户银行证明、法人代表授权委托书等；

3.2拟派驻本工程的项目负责人1名，须具备土建施工员或土建工程师职称及以上证件（并持证上岗），证件复印件加盖鲜章，并提供至今连续6个月在投标单位缴纳的社保证明，原件备查；

3.3具有良好的企业信用，提供当月的信用信息（查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）；无不良记录；

3.4本次招标不接受联合体招标；

3.5法律、行政法规规定的其他条件。

## 4. 招标文件的获取

4.1 该工程不需报名，凡有意参加投标者，请于 2019  年 11 月 28 日起，在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）下载招标文件、补遗等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。各投标单位应随时关注庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）上发布的招标文件及相关修改和补充内容。

4.2 招标文件免费。

## 5. 投标文件的递交

5.1  递交投标文件的时间为  2019  年 11 月 28 日 14 时 30 分至  2019  年 11 月 28 日15    时 00 分，地点为重庆市园博园管理处1号会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本招标公告在《重庆园博园官方网站》上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆市园博园管理处

地  址：重庆市北部新区龙景路1号      联系人：杨老师    电  话：18716662256

# 第二章    投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市园博园管理处 地 址：重庆市北部新区龙景路1号 联系人：杨老师 电 话：18716662256 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆园博园珠海园边坡治理工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆园博园园区内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投入 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要包括施工图范围内的边坡进行锚喷支护等，具体以招标人发出的由中冶建工集团有限公司设计的《重庆园博园珠海园边坡治理工程施工图》所列全部施工内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 60 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 《建筑边坡工程施工质量验收规范》DBJ/T50-100-2010;《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；达到一次性验收合格标准。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人条件 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.投标人条件 （1）具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质； （2）具有独立法人资格，取得有效的营业执照、安全生产许可证、开户银行证明、法人代表授权委托书等； 注：提供上述证件副本复印件并加盖鲜章（原件备查）。 2.具有独立承担民事责任的能力，注册资金500万元及以上。 3.拟派驻本工程的项目负责人1名，须具备土建施工员或土建工程师职称 4.具有良好的企业信用，无不良记录； 5.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 组织，自愿参加。时间：2019年11月26日14:30（北京时间） |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2019 年11月26日 17:00（北京时间）前以书面形式提交质疑。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2019 年11月 27日 17:00（北京时间）前，以书面形式发布答疑。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2019 年11 月27日17:00前以书面提出质疑期内匿名质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019 年 11月 28 日 15 时 00 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不管投标人是否在重庆园博园官方网站上下载招标文件澄清内容，招标人视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标人发出的在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）“补遗，答疑”供招标人自主下载答遗及补遗文件。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1.参与投标的施工单位需按招标文件及市场行情自主报价，其应包括且不限于完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械（具）费、防尘降噪费、保险费、缺陷修复费、环保费、企业管理费、措施费、二次或多次转运费、风险费、规费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及工艺范围内所有内容费用。 2.报价形式：投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报或者少报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 4.招标报价单位应充分考虑施工内容及施工工序所带来的价格差异并同时考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标后不作调整，报价文件必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。 5.投标人的投标报价应按照本招标文件、施工合同条件、工程量清单、现场踏勘、施工方案、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发（2014）25号）、《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发[2014]26号）、《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发[2014]27号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件的规定以及投标人企业自身实力、市场行情自主合理报价。 6.在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按合同条款的规定执行。 7.招标人在其他费用里的暂定金额，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 8.安全文明施工费 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)和《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与招标最高限价一起公布。安全文明施工费按单位工程在工程量清单报价单列计算，《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照招标人给出的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 10.措施项目费：包括组织措施费和技术措施费两部分。投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家、重庆市相关管理规定自行报价。 ①组织措施费：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行报价。 如果漏项或不报价，视为已包含在其他清单项目综合单价内。无论因设计变更或施工工艺变化、完成工程量的多少等任何因素而引起实际组织措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价（安全文明施工费除外）。 ②技术措施费：技术措施清单中的项目，由投标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，自行报价。 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制交通状况、周边环境，投标人必须充分考虑现场的平面布置，合理安排临时设施、材料堆场等及任何其它足以影响承包价格的情况（包括考虑在场外另行租赁场地等），投标人根据现场施工情况考虑的任何施工措施费由投标人在投标报价措施费中充分考虑，中标人未报价的措施项目，在施工过程中实际需要发生，则视为未报价的措施项目费已包含在已报价的措施项目费中。任何因忽视或误解招标范围、图示内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 9.规费、税金为不可竞争费用：应按重庆市建委《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）执行，否则为不实质性响应招标文件要求。 10.材料、设备采购及报价 （1）本工程所需的所有材料、设备均由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 （2）本工程所需的全部材料、设备由各投标人结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价。 （3）材料及弃渣运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定并纳入综合报价中,中标后不调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 3日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金：投标人在投标开始前必须向招标方递交投标保证金 2.投标保证金金额：人民币伍仟元整（￥：5000.00元） 3.递交方式：现金(不提供刷卡服务) 4.未成交的投标报价单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金将在中标公示期结束后一周内全额退还（无息）。 5.如成交单位无故不履行合同的，保证金将不予退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均须提供原件备查，并编制目录清单且标明单位名称加盖单位公章。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目要求 | / |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 符合招标文件的要求签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标人提交采用电脑打印，加盖单位公章的投标文件两份（一正一副）。 |
| 3.7.5 | 格式要求 | 本工程投标人提供的纸质文件按照第六章投标格式要求编写。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“技术资料”袋以及“投标文件”大袋。 2、投标函部分〔投标文件为纸质，并已加盖企业公章〕装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3、技术资料（投标文件为纸质，并已加盖企业公章）装入“技术资料”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4、“投标函部分”、 “技术资料”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及投标人名称。 5、如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人应当拒绝接收。 注：“投标函部分”袋、“技术资料”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称： 招标人的地址： 招标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市园博园管理处1号会议室（重庆市渝北区龙景路1号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年11月28日15:00 开标地点：重庆市园博园管理处1号会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5.展示投标保证金缴纳情况，缴纳情况表上无该投标单位名称的或未足额缴纳的或未在规定时间将缴纳投标保证金足额的，当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 本工程设有最高限价，投标人的投标报价不得超过招标人设置的最高限价，否则，将被认定为废标； 8.开启投标文件顺序：抽签确定开启顺序； 9.按照宣布的开启顺序当众开标，开启密封合格的投标文件大袋、投标函部分袋及技术资料袋。公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 10.投标人按照开启顺序分别向招标人阐述施工组织设计及业绩证明； 11.招标人根据报价及施工组织设计进行打分，并根据分数高低公布中标候选人； 12.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 13.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐经评审得分最高的中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：履约担保金额为中标价的10%。（中标人可用投标保证金抵扣） 3.担保时间：中标人应在中标公示期结束后3日内向招标人一次性递交，若中标人未按时递交，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，招标人有权依法另行确定中标单位。 4.退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，招标人一次性无息退还给承包人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，无法按法定程序开标和评标，确定中标人；经评审无合格投标人；属于必须审批或核准的工程建设项目；经重庆园博园管理处批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 最高限价 | 总价最高限价352055.80元、其中安全文明施工费8408.07元、其中暂列金额40000.00元，投标人的报价不得超过总价最高限价及给定的安全文明施工费，否则按投标文件不对招标文件做实质性响应，其投标文件按废标处理。 |
| 10.2 | 工程结算 | 结算公式：结算总价=∑各项工程量清单中标综合单价×各项实际工程量 +工程变更或新增项目工程量×经审定的项目综合单价+按实调整的暂估价+措施费+规费+税金-本项目的违约处理金。 |
| 10.3 | 付款方式 | 该工程由乙方先垫资修建，工程实施至总进度的70%，经甲乙双方及监理单位审核进度合格后，可支付合同金额的50%作为进度款；工程竣工，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付70%的工程款，经审计合格后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。工程审计审减率10%以内由发包人承担审计费用；审减率10%（含10%）以上由承包人承担审计费用。 |
| 10.4 | 其他说明 | 1、招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还其投标担保；若在评标结果公示期间有投标人投诉并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。并报有关部门查处。 2、有围标、串标行为的，扣除投标保证金，并报有关部门查处。 3、本工程项目必须严格按照工序实施，并将每一道工序拍摄成为视频资料，资料归档时交给甲方。 4.竣工图由国家认可的专业设计单位签字盖章认可，相关费用列入综合单价，自主报价，招标人不再列支。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

不召开投标预备会

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间提交质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件澄清内容，招标人都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间，招标人可在重庆市园博园官网上发布招标文件的修改内容。

2.3.2  不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件修改内容，招标人都视为投标人收到招标文件修改内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）纸质投标文件

1.投标函部分

2.技术资料部分

投标文件的具体格式详见投标文件格式

投标报价应包含招标范围内的所有内容，如出现漏项、缺项，将视同已包含在其他子项中，为此招标人将不再追加任何费用。

3.1.3材料采购及计价原则

3.1.3.1本工程所需材料、设备原则上由中标人自行采购，并对材料、设备结合市场行情自主报价，材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。招标人确定的暂定价材料、设备，投标人应按招标人给定的暂定价格计入清单项目综合单价内，结算时按合同约定只进行价差及税金调整。

### 3.2  投标报价

3.2.1　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  除前附表5.2开标程序第5条退换投标文件以外投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人在中标通知书发出后5日内，向除中标人和中标候选人外的投标人退还投标保证金。中标单位的保证金将转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5  资格审查资料

资格审查资料具体要求详见第二章投标人须知前附表第1.4.1条。

注：投标人须携带资格审查所需资料的原件进行核查。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3纸质标书应用不褪色的材料打印生成，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4  投标人提交纸质投标文件两份（一正一副）。

3.7.5  投标文件具体格式要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  投标文件大袋未按本章第 4.1.1 项要求密封或未按第 4.1.2 项要求加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2款规定.

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。签订合同时合同中项目成员必须与投标文件中填报的拟投入项目成员一致，不得更换,否则招标人有权取消其中标资格。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经重庆市园博园管理处批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关部门投诉。

### 10.  需要补充的其他内容

投诉举报电话

重庆市园博园管理处：023-63086100

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、安全生产许可证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定； 4.投标文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目现场负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期与投标有效期一致； |  |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工程数量 | 符合给出的范围及数量。 |  |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |  |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | 1.投标报价70分 2.施工组织设计30分； |  |  |
| 2.2.2 |  | 评分标准 | 投标总报价 | 所有参与投标的施工单位的最终报价P不得超过甲方的最高限价，超过最高限价的为无效报价。计算所有报价的平均价P1和各单位投标报价的偏差率P2 报价得分=70-100*P2，（当P2＞0时）或 报价得分=70 （当P2＝0时）或 报价得分=70+50*P2（P2＜0时） |  |
|  |  |  | 施工组织设计 | 具体由评标小组成员根据报价单位所提供的施工组织设计打分（最高分30分）。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标总报价的偏差率计算公式 | 算所有有效投标报价的平均价P1和各单位投标价的偏差率P2（P2=100%*（各投标价-P1）/P1）。 偏差率保留2 位小数。 |  |  |

- 废标情况一览表

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1. 投标人的投标总价超过最高限价的；

2.投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

3.投标文件未按招标文件要求予以密封的；

4.投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

5.投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

8.未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；

9.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.投标人的报价明显低于标底（最高限价的70%）的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

11、安全文明施工费、暂估价、暂定金额是不可竞争费用，投标单位必须按照招标人给定的价格填报，如果投标单位私自修改的；

12.未响应招标文件的实质性要求和条件的。

- 拒收投标文件情况一览表

1.投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

2.投标文件未按比选文件要求予以密封的；

3、投标文件未按照第二章“投标人须知”第4.1.1和4.1.2规定填写封面的。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一部分  合同协议书

发包人：重庆市园博园管理处

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于重庆市园博园管理处（以下简称“发包人”）与                  （以下简称“承包人”）双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称： 重庆园博园珠海园边坡治理工程

工程地点： 重庆园博园园区内

工程规模：对珠海园背立面边坡高度约8m，长度约50m的范围进行锚喷支护方案进行加固。

资金来源：财政投入

- 工程承包范围

承包范围：由中冶建工集团有限公司所设计的《重庆园博园珠海园边坡治理工程施工图》所示的全部施工内容。

合同工期：

开工日期：       年     月     日

竣工时间：       年     月     日

合同工期总日历天数 60 天。

- 质量标准

### 工程质量标准：《建筑边坡工程施工质量验收规范》DBJ/T50-100-2010;《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；达到一次性验收合格标准。

- 合同价款

人民币(大写)：　　　　　　　　　元（￥：　　　　　　　　　　元）

五、项目经理

承包人项目经理：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.中标通知书

2.投标函及其附录

3、本合同协议书

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、施工图纸

8、安全责任书、廉政责任书

9、招标文件及补疑

10.已标价工程量清单

11.其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更等书面或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、特别约定

1、签定合同后，3个工作日内，若承包人不能开展施工准备工作，则视为承包人违约，发包人可单方解除合同，并不予退还履约保证金。

2、工程竣工验收后30日内递交工程结算，每延迟一天的违约金1000元，结算中审计时进行扣减。

3.竣工图由国家认可的专业设计单位签字盖章认可，相关费用列入综合单价，不再单独列支。

十、合同生效

合同订立时间：     年    月   日

合同订立地点：  重庆市园博园管理处

本合同双方约定：双方加盖法人章及法定代表人签章后生效。工程竣工结清余款后，本合同自然失效。

发 包 人：重庆市园博园管理处              承 包 人：

（盖单位公章）                      （盖单位公章）

法定代表人或                               法定代表人或

其委托代理人：（签字）                     其委托代理人：（签字）

经 办 人：（签字）                         经 办 人：（签字）

电    话：                                 电   话：

传    真：                                 传   真：

开户银行：                                 开户银行：

账    户：                                 账    户：

日    期：     年    月    日	          日    期：     年    月    日

- 第二部分  通用合同条款

采用中华人民共和国GF-2017-0201标准范本《通用合同条款》。

- 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.5设计人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按现有条件施工。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：除通用条款约定外，还包括重庆市的有关规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行现行国家、行业和重庆市的有关法律法规和规章。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  不采用     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    不采用       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   不采用        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：不采用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场现状。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担，已包含在投标报价中。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否  。

#### 2. 发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：              职务：

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对工程施工过程中得质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量和现场签证进行确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 以通知为准  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人自行到施工现场踏勘，以通知进场时实际现状为准。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人指定水电接口，由承包人自行接至施工现场，承包人自行到施工现场踏勘，以实际现状为准，施工用水用电（包括接口费）由承包人自行考虑。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自行到施工现场踏勘，以实际现状为准，费用已包含在合同价中，不再另行计算费用。

（4）施工用房及民工用房的完成要求：承包人自行到施工现场踏勘，以实际现状为准，自行解决施工用房及民工用房，费用已包含在合同价中，不再另行计算费用。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人、发包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，承包人配合发包人及时办理相关施工许可手续。

（6）工程地质和地下管线资料的提供时间：不提供。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人指明的、资料中明示的以及相关单位指认走向的管线，在施工过程中发生损坏，由承包人负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：不采用。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：需要承包人提供的，承包人应提供给发包人完整的竣工资料（含经档案行政管理部门验收合格的档案资料及竣工图）。

承包人提交竣工资料套数：需要承包人提供的，承包人应提交一式贰套符合行政管理部门验收合格的竣工图及竣工资料（至少壹套原件）和竣工图电子版光盘一张。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起5日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档 。

承包人负责为所有员工购买相关工伤等全部社会保险，并在签订合同10日内向发包人提供保险单备案。

3.2承包人代表

3.2.1项目经理：

姓名：              职务：

建造师执业资格等级：                        建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在通用条款确定的开工日期前到任。项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。

项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人对项目经理的授权范围如下：  全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款拨付、签证与工程进度控制等各项管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，在正常施工工程中，项目经理每周至少6日，每天至少8小时在现场组织施工。

承包人代表未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金1000元/人.次.日

3.2.3承包人擅自更换承包人现场代表的违约责任：承包人擅自调整项目经理，承担违约金50000元/人.次，在结算时扣除。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换承包人现场负责人的违约责任：从拒绝更换之日起每日承担10000元违约金，累计计算，在结算时扣除。

（6）承包人应履行的其他义务：

A、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。

B、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

C、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责办理，费用已包含在投标报价中。

D、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程移交前承包人需采取有效措施保护已完工程不受损坏，非发包人原因造成成品、半成品、材料设备（包括其它专业或施工单位所有的）损坏由承包人负责修复并承担赔偿责任；如造成第三方人身伤害的，由承包人依法承担一切责任并承担相应费用。工程移交后由发包人负责。

E、施工场地清洁卫生的要求：执行重庆市建委渝建发【2008】169号文《重庆市建筑工地文明施工标准》，工程竣工验收前必须撤除全部临时设施，将建筑垃圾、生活垃圾清理出场，并按建设主管部门的规定执行，否则不予验收及支付工程款，费用由承包人承担。

F、施工过程当中应严格按照重庆市环保、建设等行政管理部门的规定，文明、安全、环保施工，确保达到文明工地标准。

G、凡设计图及说明要求与“重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告(一、二、三、四、五、六、七号）”（简称通告）等国家和重庆地方强制性规定相矛盾的，一律以“通告”和强制性规定为准，其相关的费用已包括在投标报价中。

H、承包人负责保护施工现场范围内地上、地下各种管线和施工场地用地红线外既有的一切管线、建（构）筑物等，并承担由此而发生的费用。如承包人损坏或破坏施工场地用地红线外既有的一切青苗、建（构）筑物、管线等由承包人自行负责修复，并承担由此而发生的所有经济责任和法律责任。

I、严格按发包人提供的施工图、图说、设计变更、答疑纪要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成。

J、做好开工前的准备工作。

K、负责将发包人提供的水、电接入施工场地，负责承担水（含水源）、电（含电源）及其接口、接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。

L、负责组织施工采取预防措施，确保安全，在施工期间因承包人原因发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担一切经济损失和法律责任。

M、负责施工中自购材料购买、运输、储存保管及甲供材料的运输、储存、保管，且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此而产生的相关费用。

N、施工过程中非发包人原因引起的安全事故，由承包人承担全部责任。

O、承包人入场后与发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需交接部位进行交接，作好记录，并由发包人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。

P、凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应无条件接受并即时组织施工。

Q、承包人施工过程中，必须按发包人要求在园内作业，不得损坏园内任何公共设施，如有损坏，承包人需无条件恢复损坏设施，否则发包人有权按损坏设施成本价的1-5倍进行处罚。

R、承包人负责搭设规范的施工围挡，封闭施工。本工程的安全文明施工费及组织施工工地人、车交通费、材料二次转运费等由承包人自行负责。

S、合同签订后，承包人必须按约定工期完成施工。

3.5分包

其他关于分包的约定：  承包人不得将其承包的工程转包给第三者；如需分包，应按国家及重庆市的有关规定执行，并报发包人书面批准后实施。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 工程开工至竣工验收合格并移交发包人。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为中标金额的10%（可用投标保证金抵扣），承包人在收到中标通知书后3个工作日内将履约保证金以现金方式缴至发包人的相关财务部门，作为发包人、承包人双方签订合同的前提条件。工程竣工验收合格后15天内退还承包人所缴纳的履约保证金（不计息）。

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保是本合同的附件。

若承包人的资金出现断裂情况无力实施本项目，给建设业主造成的延期损失，建设业主单位可直接从保证金中扣取，扣取的款项不计息，建设业主单位组织相关部门和具备资质的机构对已完成的工程量进行据实清算，按清算确认价款的80%支付工程款，并收回本项目。承包人未按时支付第三方材料款或农民工工资，致使农民工或者材料商上访，导致建设业主单位经济损失的。承包人应承担像一个的经济损失，并直接用保证金支付第三方材料款或农民工工资，扣支款项不计息。

履约担保的有效期： 自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应的调整”或类似约定的条款。

#### 4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理，并依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限： 对本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段进行监理管理。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  按现有。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                      职    务：

监理工程师执业资格证书号：                 联系电话：

关于监理人的其他约定：                             。

4.3 监理人的指示

（1）除通用条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处得到指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

5.1.1 特殊质量标准和要求：不采用     。

关于工程奖项的约定：不采用    。

5.2.3监理人的质量检查和检验

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行查看和查阅施工原始记录的其他地方包括：施工现场及相关资料 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程施工前48小时内  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

5.5质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，除可按照合同条款办理外，监理人可申请合同双方有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量缺有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人按《通用条款》第6.1条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》（渝建发[2008]169号）、渝建发[2014]25号文件执行。

承包人制定严格的安全防护措施，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，承包人应按规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人负责  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。本工程施工过程中被相关职能部门通报批评或媒体曝光,承包人除承担相关职能部门的处罚外，还应向发包人缴纳违约金2000元/次，以上款项在结算时从履约保证金中扣除。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工组织方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设施的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。进度计划安排必须符合发包人对本工程的总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到施工组织设计和进度计划后7个工作日内审查确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7个工作日内。

承包人应充分了解工地位置、情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，并考虑在投标报价中。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

在工程开工前2天，由发包人组织召开开工准备会，在会上进行技术、安全、廉政交底。

7.3.2开工通知

以发包人发出的开工令为准。

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按照通用条款，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算：

逾期竣工违约金的计算标准：  5000/天  。

逾期竣工违约金的计算标准： 5000/天*逾期天数 。

逾期竣工违约金的最高限额： 不超过合同总价的3%  。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人在施工场地遇到不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定执行，费用和工期延误，由发包人承担  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） 在工作时间内，连续24小时以上的下雨和雪天气，或室外温度低于零摄氏度以下   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担，已包含在投标报价中。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因承包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。

所有工程变更经发包人审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失由承包人承担。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或招标工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由承包人在变更项目启动后7天内向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

（1）变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项的综合单价报价执行；

（2）变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，则按投标时的类似子项综合单价报价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）；

（3）变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发（2014）25号）、《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发[2014]26号）、《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发[2014]27号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费中标价中有的按中标价计算；中标价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价算数平均值执行；中标价及《重庆工程造价信息》中均没有的材料由发包人认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按中标价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮），下浮率P=1-投标报价总合价/总合价限价*100%。

（4）变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到承包人的合理化建议后7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本合同另有约定外，由承包人承担招标文件及合同明示、暗示的所有风险。

风险费用的计算方法：  除本合同另有约定外，由承包人承担。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：不采用。

预付款扣回的方式：不采用。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不采用。

预付款担保的形式为：不采用。

12.3 计量

12.3.3 合同的计量

关于合同计量的约定：工程竣工后上报工程量报表，发包人对合同范围内合格的工程计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

该工程由乙方先垫资修建，工程竣工，经参建各方验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付70%的工程款，经审计合格后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。工程审计审减率10%以内由发包人承担审计费用；审减率10%（含10%）以上由承包人承担审计费用。

#### 13. 验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人必须在竣工验收合格10日内，做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，处承包人违约金1000元/日历天，从履约保证金中扣除。

#### 14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后，承包人应在30个工作日内以书面方式向发包人代表提出结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算总价、已支付的工程价款、应预扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

14.3结算原则

14.3.1结算总价=＝∑各项工程量清单中标综合单价×各项实际工程量+工程变更或新增项目工程量×经审定的项目综合单价+其他费用中按实发生的暂定金额+措施费+规费+税金-本项目的违约处理金。具体结算办法如下 ：

14.3.1各分部分项工程量清单结算办法：=∑（中标报价分部分项工程量清单综合单价×工程量）。

14.3.1.1分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按中标单价实行综合单价。工程结算时，以承包人在本项目投标文件中分部分项工程量清单综合单价为结算单价依据，乘以按施工图、设计变更及《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计量规则计算并经发包人审核的的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。

14.3.1.2措施费：

（1）施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价。

（2）施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以承包人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

14.3.1.3本工程设计变更、招标工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：

工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或招标工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由承包人在变更项目启动后7天内向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

（1）变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项的综合单价报价执行；

（2）变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，则按投标时的类似子项综合单价报价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）；

（3）变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发（2014）25号）、《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发[2014]26号）、《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发[2014]27号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费中标价中有的按中标价计算；中标价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价算数平均值执行；中标价及《重庆工程造价信息》中均没有的材料由发包人认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按中标价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮），下浮率P=1-投标报价总合价/总合价限价*100%。

（4）变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

14.3.1.4其他项目清单结算金额

本工程采用暂列金额招标的，结算时按实结算。暂列金额招标的施工内容实施与否由发包人决定。

14.3.1.5安全文明施工费：

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)和《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）规定的规定按实结算。

14.3.1.6规费：

按投标费率结算，若承包人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

14.3.1.7税金：

按投标费率结算，若承包人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

14.3.1.8合同约定费用：

（1）发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证。

（2）合同其它条款约定的费用。

14.3.1.9本工程的最终结算价以审定价格为准。

14.3.2双方约定合同价款的其他调整因素：无。

14.3.3 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：无

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按专用合同条款第20条执行。

14.3.4竣工结算审计费结算原则：

工程审计审减率10%以内由发包人承担审计费用；审减率10%（含10%）以上由承包人承担审计费用。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  1份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：在质保期满后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：在最终结清证书颁发后15天内。

#### 15. 质保期与保修

15.质保期

质保期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   不采用     ；

（2） 5 %的工程款；

（3）其他方式: 不采用    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 不采用  。

关于质量保证金的补充约定：无  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见专用合同条款附件1质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：不采用 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（4）其他： 无 。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人原因，造成拖欠民工工资。

（2）承包人在竣工验收合格后10日内未做完场地清理，向发包人移交工程场地。

（3）承包人所用材料不符合本合同要求。

（4）承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施工不能达到发包人要求。

（5）承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经发包人和监理人同意而擅自更改或换用。

（6）未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。

（7）招标文件约定的其他违约责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人有16.2.1款（1）条违约情形的，发包人有权从承包人履约保证金中支付；

（2）承包人有16.2.1款（2）条违约情形的，应承担每延误1天扣除2000元/天违约金。

（3）承包人有16.2.1款（3）条违约情形的，返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担2000元违约金。

（4）承包人有16.2.1款（4）条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

（5）承包人有16.2.1款（5）条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。

（6）承包人有16.2.1款（6）条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包人收取合同金额5%且不少于1万元的违约金。

（7）招标文件约定的其他方式。

本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：解除合同后，履约保证金不予退还，自通知解除合同之日起无条件退场，已完工程量不予计价。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不采用 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本工程各项保险由承包人自行足额投保，保险费已包含在相应的合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责，已包含在相应的合同价款中。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

双方约定本合同副本份数：本合同一式 陆 份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。

21.2补充条款：

21.2.1违约责任

承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中惩扣20000 元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的，每出现一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣除20000 元/次的违约金。

21.2.2

（1）承包人应做到文明施工、规范管理，所涉及的费用由承包人承担。

（2）承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对施工不当所造成的突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和发包人，由此造成的一切损失由承包人承担。

（3）承包人在施工中发生安全事故，除承担安全事故赔偿责任外，还应承担每出现重伤一人次扣除违约金1万元，死亡一人次扣除违约金5 万元；隐瞒伤亡情况，扣除违约金10 万元。造成第三方伤亡，违约金加倍。以上款项在发包人应支付给承包人的工程款项或履约保证金中扣除。出现上述情况，承包人还必须接受国家、重庆市及行业相关规定的处罚。

（4）未尽事宜，由承、发包双方协商解决。

- 附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            重庆园博园珠海园边坡治理工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：即工程承包范围。

（一）产品质量保证期

（二）售后服务内容

（三）备品备件及易损件

承包人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经发包人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．其他项目保修期限约定：2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、承包人在质量保证期内应当为发包人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

承包人应当为发包人提供技术援助电话，解答发包人在使用中遇到的问题，及时为发包人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

发包人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，承包人应在4小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使发包人能够正常使用。

（3）维保费用

在质保期内，如果设备出现故障或者损坏（非人为），承包人负责免费维修故障设备，发包人不承担任何费用。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，承包人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原承包人提供售后服务的，该供承包人应以优惠价格提供售后服务。

五、违约责任

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，且每次扣除工程质保金的10%。发包人有权在履约保证金或质保金中扣除。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执两份，具有相同法律效力。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：

地  址：                         地  址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                       邮政编码：

- 附件二： 施工安全责任书

施工安全责任书

甲方单位名称：重庆市园博园管理处

乙方单位名称：

一． 目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全协议书。

二． 施工项目： 重庆园博园珠海园边坡治理工程

三． 施工地点： 重庆园博园园区内

四． 施工时间：       年   月     日至     年    月     日

五． 责任内容：

1．乙方进场施工，须经甲方同意，并签订施工安全责任书指定安全负责人（    联系电话         ），施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务；

2．乙方施工前，必须经安全监督对施工人员进行安全教育；

3．施工人员进入现场统一穿戴劳保服装、安全帽等安全防护设施，特种作业人员还必须携带特种作业操作证并持证上岗；

4．乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

5．施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；

6．施工过程中如需临时用电，施工单位应按照《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005的相关要求严格执行；

7．乙方施工牵涉动火须持证上岗，甲方有权随时检查；

8．施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚（每例每次处罚1000元）或责令施工队伍停工整顿；

9．乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放或倾倒，并接受甲方及相关行政部门的监督管理；

10．在施工中因乙方违反相关法律法规操作规程等造成的操作、交通安全等意外事故由乙方负全责；

六、自签订之日起生效，合同终止失效。

甲方（公章）                                乙方（公章）

甲方代表 ：                                 乙方代表 ：

年    月    日                                    年    月    日

- 附件三：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：重庆市园博园管理处

承包人：

为加强重庆园博园珠海园边坡治理工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人执肆份，承包人执两份，具有同等效力。

发包人：　　　　　　　　   (公章)　         承包人：　　　　　　      　(公章)

法定地址：　　　　　　　　　　　　          法定地址：

法定代表人或其　　　　　　　　　　          法定代表人或其

委托代理人：　　　　　　　 (签字)           委托代理人：　　　          (签字)

## 附件四：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受     	  （承包人名称，以下称“承包人”）于 	年   月   日参加               （项目名称） 	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在 收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.  发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保  人：           　　　　　　       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月 	日

# 第五章 工程量清单

- 1.工程量清单说明

  - 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的相关文件以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ-2013中的计量规则编制。规范计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的文件所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及其他文件等一起阅读和理解。

  - 工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定，由承包人按本章1.1规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人同意的单价和总价计算支付额。

## 2.投标报价说明

  - 不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。

  - 除非合同另有规定，标价的工程量清单中的综合单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的分部分项工程费、措施费、规费、税金等所有费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。

  - 按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。

  - 工程保险和第三者责任险应根据专用合同条款第20.1款和第20.4款规定的保险金额和保险费率计算保险费（如无规定，则不需报价），并列入工程量清单中的综合单价。除工程保险和第三者责任险以外，所有本合同规定的其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

  - 综合单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。

  - 对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及其他文件的相关内容。

  - 工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

安全文明施工费是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按重庆市建设行政主管部门强制性规定（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)执行，并作为暂定价由招标人与招标控制价一起公布，仅作为投标报价的共同基础。工程结算时，安全文明施工费“《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）规定”规定的要求按实调整。

  - 授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法3.1.3条规定的原则予以更正。

  - 暂列金额

工程量清单中给出的暂列金额子目，除计日工外，投标人只需要直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金，不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用。包括在工程量清单中并指明为“暂列金额”的子目应按合同条款的规定由发包人指示和决定全部或部分使用，或根本不予动用。

  - 计日工

计日工属暂列金额，由发包人确定用于实施变更的零星工作的计价。计日工的估算数量已列入工程量清单中的“计日工计价表”，承包人在报价时只需按下列要求填报单价和合价，计日工数量不得更改。

（1）人工费：用于计日工的人工工时计算，应从工人到达工作现场开始到离开现场为止，但应扣除用餐和休息时间。与工班一起工作的领班也应计入，但不得计入管理人员的工时消耗。承包人从事零星工作的人工费用应按计日工计价表中适用的人工单价乘以实际工时计算。此单价将被认为包括承包人开支的所有费用，包括（但不仅限于此）支付工人的工资、交通费用、超时工资、辅助工资和附加工资，以及任何其它费用或按法律规定以其名义支付的费用；还应包括承包人的利润、管理费用、监督费用、财务和保险费用；工时记录、行政和办公费用；消费品、水、照明和电力使用费；小型运输工具、脚手架、车间、储藏间、轻便电动工具、手工设备和工具等的使用和维修费用；承包人职员、施工员和其它监督人员的监督费用；以及与上述有关的所有其它费用。

（2）材料费：用于计日工的材料消耗量应按实计量。材料费用将按计日工计价表中的单价支付，此单价已包括承包人的管理费用、利润以及材料原价加上运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费和保险费等，并应提供到现场仓库。材料由仓库和堆放地运至施工现场的运输费用将按照计日工计价表中的人工和机械单价支付。

（3）机械费：已进场并用于计日工的机械设备应按实际台班消耗量计量，设备从停放地至工作地点间的往返路程所花时间也应计算在内。设备费用按计日工计价表中的相应机械单价支付。此单价将认为已包括折旧费、大修费、经常修理费、安拆费、场外运费、燃料动力费、机上人工费和其它费用，以及所有管理费、利润、以及与所使用设备有关的协调费用。

  - 暂估价

（1）材料、工程设备的暂估价

材料、工程设备的暂估价仅指此类材料、工程设备本身运至指定地点的价格，不包括这些材料、工程设备的安装、安装所必须的辅助材料、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用应包括在各相应子目的投标价格中。

（2）专业工程暂估价

专业工程暂估价是指分包人实施专业分包工程所有供应、安装、完工、调试、修复缺陷等全部工作的费用，包括管理费和利润，不包括规费和税金。

- 3.其他说明

1．招标人在工程量清单中所列出的项目编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程数量、暂列金额、安全文明施工费等，投标人不得修改，否则为废标。

2．投标人的投标总报价不得高于招标人发布的最高限价（最高限价包括综合单价或总价），且投标函中的投标总报价应与投标工程量清单中的汇总价保持一致，否则为废标。

3.已标价工程量清单格式按《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）及《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）文件进行编制。投标人须完整填报工程量清单报价的各表格及计价说明,否则为不实质性响应招标文件的要求。

4. 未尽事宜按现行相关规范、标准执行。

- 4.工程量清单

# 第六章 图纸

# 第七章 技术标准和要求

（按现行相关规范、标准执行）

# 第八章 投标文件格式

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

- 一、投标函部分

招标公告编号：

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）资质条件及营业执照条件（满足资格条件要求）

（五）投标人基本情况表（连续6个月在投标单位缴纳的社保证明）

（六）质量服务承诺

（七）信用证明

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）   标段施工（分包）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的投标总报价。工期     日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．施工现场负责人：

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

【已标价工程量清单】

（投标单位自行编制）

- （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。 法定代表人身份证复印件

（三）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- 资质条件及营业执照条件

（由投标人自行编制）

注：提供上述资料的复印件加盖单位公章

### （五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表后附投标人拟派驻现场负责人基本资料及资格证书复印件（原件备查）

2.连续6个月在投标单位缴纳的社保证明

- （六）质量服务承诺

最低服务承诺要求：保修期为    年，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标文件处理；其他服务承诺由投标报价单位自定！

我公司就编号“JJK2019-31” 重庆园博园                    工程的质量服务承诺如下：

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

- （七）信用证明

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

- 二、技术资料部分

施工组织设计

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

投标单位自行编制内容

…………