招标编号：YBYZB-2017001

重庆园博园东门网球场地面改建工程

招标文件

招   标   人：重庆市园博园管理处

二〇一七年二月

目　　录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	2

投标人须知前附表	2

1.  总则	6

2.  招标文件	8

3.  投标文件	8

4.  投标	10

5.  开标	10

6.  评标	11

7.  合同授予	11

8.  重新招标和不再招标	12

9.  纪律和监督	12

10.  需要补充的其他内容	13

第三章  评标办法(综合评分法)	14

1.  评标方法	14

2.  废标条件	16

第四章  合同条款及格式	17

第一部分 合同协议书	17

第二部分 通用合同条款	19

第三部分 专业合同条款	19

第五章   技术标准和要求	28

第六章   投标文件格式	28

一、投标函部分	29

二、技术资料	37

# 第一章  招标公告

重庆园博园东门网球场地面改建工程

## 1. 招标条件

本招标项目重庆园博园东门网球场地面改建工程已报处领导批示，项目业主为重庆市园博园管理处， 建设资金为财政投入，招标人为重庆市园博园管理处。该工程项目已具备招标条件，现对该工程项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：重庆园博园东门网球场。

2.2项目建设规模：总投资约 18.5  万元。

2.3项目计划工期： 20  日历天

2.4项目招标范围：将现有的1370m2网球场地面改造更换成硅PU塑胶球场。

3. 投标人资格要求

3.1  本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：具备体育场地设施专业施工的单位，市外施工企业须具备有效的入渝登记备案证明，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 该工程不需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于 2017  年  2 月 22 日起，在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）下载招标文件、补遗等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。各投标单位应随时关注庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）上发布的招标文件及相关修改和补充内容。

4.2 招标文件免费。

## 5. 投标文件的递交

5.1  递交投标文件的时间为  2017  年  3 月  1  日  14  时 00  分至  2017  年 3  月  1 日 14 时 30 分，地点为重庆市园博园管理处1号会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介：在《重庆园博园官方网站》上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆市园博园管理处

地  址：重庆市北部新区龙景路1号      联系人：欧老师    电  话：18581220881

# 第二章    投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市园博园管理处 地 址：重庆市北部新区龙景路1号 联系人：欧老师 电 话：18581220881 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆园博园东门网球场地面改建工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆园博园东门网球场 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投入 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 将现有的1370m2网球场地面改造更换成硅PU塑胶球场。 （施工内容：将原有的面层全部打磨、处理水泥基层的缝隙、涂抹封闭胶、铺设硅PU塑胶、刷面层漆、划线等内容。） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 20 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 取得环保证书的硅PU塑胶厚度4-6mm，不起泡、不开裂、不褪色、无明显刺鼻性气味，达到合格以上。 |
| 1.4.1 | 投标人条件 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.投标人条件 （1）具备体育场地设施工程能力，市外施工企业须具备有效的入渝登记备案证明。 （2）具有独立法人资格，取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或“三证合一”的营业执照）、安全生产许可证、开户银行证明、法人代表授权委托书等 注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖鲜章。 - 具有独立承担民事责任的能力，注册资金100万元及以上。 - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 组织，自愿参加。时间：2017年2月26日15：00（北京时间） |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017 年 2 月 26日 15:30 （北京时间）前以书面形式提交质疑。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2017 年 2 月 27 日 17:00（北京时间）前，以书面形式发布答疑。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017 年 2 月 26 日15:30时前以书面提出质疑期内匿名质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年 3 月 1 日 14 时 30 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标人发出的在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）“补遗，答疑”供招标人自主下载答遗及补遗文件。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1.参与投标的施工单位需按招标文件及市场行情自主报价，其应包括施工设备、劳务、管理、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及工艺范围内所有内容费用。 2.报价形式：本工程项目采用固定包干单价的报价形式，固定单价包含施工内容的全部单价；投标报价单位应充分考虑施工内容及施工工序所带来的价格差异并同时考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标后不作调整，报价文件必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。 3.材料、设备采购及报价 （1）本工程所需的所有材料、设备均由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 （2）本工程所需的全部材料、设备由各投标人结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价。 （3）材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定并纳入综合报价中,中标后不调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 3日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金：投标人在投标开始前必须向招标方缴纳投标保证金。 2.投标保证金金额：人民币壹万圆整（￥：10000元） 3.缴纳方式：现金(不提供刷卡服务) 4.未成交的投标报价单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金将转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）。 5.如成交单位无故不履行合同的，履约保证金将不予退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均须提供原件必查，并编制目录清单且标明单位名称加盖单位公章。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指竣工时间为2014年1月1日至投标截止时间止 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标人提交采用电脑打印，加盖单位公章的投标文件两份（一正一副）。 |
| 3.7.5 | 格式要求 | 本工程投标人提供纸质投标文件。纸质投标文件由投标文件打印生成，并由投标企业在需签字处按要求签字，在需盖章处加盖企业公章。开标评标时，以纸质投标文件为准。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“技术资料”袋以及“投标文件”大袋。 2、投标函部分〔投标文件为纸质，并已加盖企业公章〕装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3、技术资料（投标文件为纸质，并已加盖企业公章）装入“技术资料”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4、“投标函部分”、 “技术资料”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及投标人名称。 5、如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人应当拒绝接收。 注：“投标函部分”袋、“技术资料”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称： 招标人的地址： 招标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市园博园管理处1号会议室（重庆市渝北区龙景路1号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市园博园管理处1号会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市市外建筑企业在投标前必须办理好入渝分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、分支机构负责人或技术负责人持有效身份证明一并到开标现场，否则，招标人当场退还投标文件。 5.展示投标保证金缴纳情况，缴纳情况表上无该投标单位名称的或未足额缴纳的或未在规定时间将缴纳投标保证金足额的，当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 本工程最高限价为135元/平方米，投标人的投标单价不得超过招标人设置的最高限价，否则，将被认定为废标； 8. 开启投标文件顺序：抽签确定开启顺序； 9. 按照宣布的开启顺序当众开标，开启密封合格的投标文件大袋、投标函部分袋及技术资料袋。公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 10.投标人按照开启顺序分别向招标人阐述施工组织设计并展示硅PU塑胶样本，样本质量、规格不得低于招标人样本； 11.招标人根据报价及施工组织设计进行打分，并根据分数高低公布中标候选人； 12.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 13.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：投标保证金转入履约保证金。 退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，招标人一次性无息退还给承包人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，无法按法定程序开标和评标，确定中标人；经评审无合格投标人；属于必须审批或核准的工程建设项目；经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算公式：结算总价＝∑实际工程量*中标单价+∑工程变更或新增项目工程量*经审定的新增全费用综合单价-本项目的违约处理金。 |
| 10.2 | 付款方式 | 该工程由乙方先垫资修建，工程竣工后，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付85%的工程款，经审计合格后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满3年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。 |
| 10.3 | 其他说明 | 1、招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还其投标担保；若在评标结果公示期间有投标人投诉并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11  分包

详见投标人须知前附表

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间提交质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件澄清内容，招标人都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间，招标人可在重庆市园博园官网上发布招标文件的修改内容。

2.3.2  不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件修改内容，招标人都视为投标人收到招标文件修改内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）纸质投标文件

1.投标函部分

2.技术资料部分

投标文件的具体格式详见投标文件格式

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

投标报价应包含招标范围内的所有内容，如出现漏项、缺项，将视同已包含在其他子项中，为此招标人将不再追加任何费用。

3.1.3材料采购及计价原则

3.1.3.1本工程所需材料、设备原则上由中标人自行采购，并对材料、设备结合市场行情自主报价，材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。招标人确定的暂定价材料、设备，投标人应按招标人给定的暂定价格计入清单项目综合单价内，结算时按合同约定只进行价差及税金调整。

### 3.2  投标报价

3.2.1　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  除前附表5.2开标程序第5条退换投标文件以外投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人在中标通知书发出后5日内，向除中标人和中标候选人外的投标人退还投标保证金。中标单位的保证金将转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5  资格审查资料

资格审查资料具体要求详见第二章投标人须知前附表第1.4.1条。

注：投标人须携带资格审查所需资料的原件进行核查。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3纸质标书应用不褪色的材料打印生成，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4  投标人提交纸质投标文件两份（一正一副）。

3.7.5  投标文件具体格式要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  投标文件大袋未按本章第 4.1.1 项要求密封或未按第 4.1.2 项要求加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2款规定.

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。签订合同时合同中项目成员必须与投标文件中填报的拟投入项目成员一致，不得更换,否则招标人有权取消其中标资格。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关部门投诉。

### 10.  需要补充的其他内容

投诉举报电话

重庆是园博园管理处：023-63086100

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、安全生产许可证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定； 4.投标文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 附加条件 | 财务 状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期与投标有效期一致； |  |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工程数量 | 符合给出的范围及数量。 |  |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |  |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | 1. 投标报价70分 2.施工组织设计20分； 3.近3年（2014年1.1-至今）类似球场（羽毛球、篮球、网球）项目施工业绩10分。 |  |  |
| 2.2.2 |  | 评分标准 | 投标总报价 | 所有参与投标的施工单位的最终报价不得超过甲方的最高限价，超过最高限价的为无效报价。各投标单位 报价得分=70-200*P2，（当P2＞0时）或 报价得分=70 （当P2＝0时）或 报价得分=70+100*P2（P2＜0时） |  |
|  |  |  | 施工组织设计 | 具体由评标小组成员根据报价单位所提供的施工组织设计打分。 |  |
|  |  |  | 施工业绩 | 近3年球场项目施工业绩至少5个，低于5个得0分，满足5个得5分，每多一个加1分，加满10分为止。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标总报价的偏差率计算公式 | 计算所有有效投标报价的平均价P1和各单位投标价的偏差率P2（P2=100%*（各投标价-P1）/P1）。 |  |  |

- 废标情况一览表

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人的投标全费用综合单价超过最高限价的；

2.投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

3.投标文件未按招标文件要求予以密封的；

4.投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

5.投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

8.未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；

9.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

11.未响应招标文件的实质性要求和条件的。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一部分  合同协议书

发包人：重庆市园博园管理处

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于重庆市园博园管理处（以下简称“发包人”）与                  （以下简称“承包人”）双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称： 重庆园博园东门网球场地面改建工程

工程地点： 重庆园博园东门网球场

工程规模： 1370m2网球场地面改造更换成硅PU塑胶球场

资金来源：财政投入

- 工程承包范围

承包范围：

2.1、 将现有的1370m2网球场地面改造更换成硅PU塑胶球场 。

2.2、为保证本工程实施而采取的措施工程项目。

2.3、其他工作根据施工需要以发包人的要求为准。

合同工期：

开工日期：       年     月     日

竣工时间：       年     月     日

合同工期总日历天数   20   天。

- 质量标准

工程质量标准：取得环保证书的硅PU塑胶厚度4-6mm，不起泡、不开裂、不褪色、无明显刺鼻性气味，达到合格以上。

- 合同价款

人民币(大写)：　　　　　　　　　元（￥：　　　　　　　　　　元）

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、安全协议

6、招标文件及补疑、中标通知书

双方有关工程的洽商、变更等书面或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、特别约定

1、签定合同后，3个工作日内，若承包人不能开展施工准备工作，则视为承包人违约，发包人可单方解除合同，并不予退还履约保证金。

2、工程施工必须按照合同约定时间内全部结束，每延迟一天的处罚1000元，结算中进行扣减。

3、工程竣工验收后30日内递交工程结算，每延迟一天的处罚1000元，结算中审计时进行扣减。

十、合同生效

合同订立时间：     年    月   日

合同订立地点：  重庆市园博园管理处

本合同双方约定：双方加盖法人章及法定代表人签章后生效。工程竣工结清余款后，本合同自然失效。

发 包 人：重庆市园博园管理处              承 包 人：

（盖单位公章）                      （盖单位公章）

法定代表人或                               法定代表人或

其委托代理人：（签字）                     其委托代理人：（签字）

经 办 人：（签字）                         经 办 人：（签字）

电    话：                                 电   话：

传    真：                                 传   真：

开户银行：                                 开户银行：

账    户：                                 账    户：

日    期：     年    月    日	          日    期：     年    月    日

- 第二部分  通用合同条款

采用中华人民共和国GF-2013-0201标准范本《通用合同条款》。

第三部分  专业合同条款

- 一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按协议书执行。

3.语言文字和适应法律、标准及规范

3.1本合同使用汉字，不使用其他语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：执行现行国家、行业和重庆市的有关法律、法规和规章。

3.3 适用标准、规范

执行现行国家、行业和重庆市的有关标准及规范。

与本工程相关的标准规范执行，验收执行各专业施工质量验收规范及国家或行业的标准。

在执行上述规范和文件中，如各规范、文件有差异，按标准高的执行。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行准备。

国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。

- 二、双方一般权利和义务

8. 发包人工作

8.1 发包人应该按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工现场地具备施工条件的要求及完成的时间：已满足施工要求。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水用电（包括接口费）由承包人自行考虑。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 道路已开通 。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：不提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人协助承包人办理。

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人指明的、资料中明示的以及相关单位指认走向的管线，在施工过程中发生损坏，由承包人负责。

（7）双方约定发包人应做的其他工作：协商解决。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人负责办理，费用由承包人承担。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续，费用由承包人承担。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：均由承包人自行负责办理，费用由承包人承担。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树明木的保护要求及费用承担：承包人负责对施工中不能受影响的地上地下建筑物（构筑物）及管线等加强保护和监控，费用由承包人承担。

（6）施工场清洁卫生的要求：执行重庆市建委渝建发【2008】169号文《重庆市建筑工地文明施工标准》，工程竣工验收前必须撤除全部临时设施，将建筑垃圾、生活垃圾清理出场，并按建设主管部门的规定执行，否则不予验收及支付工程款，费用由承包人承担。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：承包人如损坏施工场地用地红线外的一切青苗、构筑物、管线等由承包人自行负责。

（8）发包人协助承包人办理占道手续并负责办理绿化移植等相关手续。

（9）合同签订后，承包人必须按约定工期完成施工。

（10）承包人施工过程中，必须按发包方要求在园区内作业，不得损坏园区内任何公共设施，如有损坏，承包人需无条件恢复损坏设施，否则发包人有权按损坏设施的成本价的1~5倍进行处罚。

（11）承包人负责搭设规范的施工围挡，封闭施工。本工程安全文明施工费及组织施工工地人、车交通费、材料二次转运费等由承包人自行负责。

- 三、施工组织设计和工期

10进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：开工前7日内，向发包人提供完善的施工组织设计和进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其他专业施工所需工作面。

工程师确认的时间：发包人收到承包人递交的材料后7个工作日内。

10.2 承包人应在合同协议约定的开工时间前7天内向发包人工程师提交开工报告，主要内容包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。

13.  工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：无。

- 四、质量与验收

15.工程质量

15.2 双方对工程质量有争议时，双方同意共同委托有法定检查资质的机构鉴定。

17 隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：以发包人的具体要求为准。

- 五、安全文明施工

按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发〔2014〕25号文件执行。安全文明施工费用已包含在合同价款中。

- 六、合同价款与支付

24工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

25. 工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：竣工验收合格后上报工程量报表。

26.工程款（进度款）的支付

该工程由乙方先垫资修建，工程竣工后，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付85%的工程款，经审计合格后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满3年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。

- 七、工程材料设备供应

27.发包人供应

27.1 发包人供应的材料设备：无

27.2 发包人供应材料设备的结算方法：无

28.承包人采购材料设备

28.1. 承包人采购材料设备的约定：本工程所需材料设备由承包人自行采购，但承包人所采购的材料、设备必须符合国家规范标准及设计文件要求，并提供相应的合格证明资料，且需经发包人现场代表认质后方可使用。

28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时（电力设备必须满足行业部门的规范要求），承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由承包人承担。

28.4发包人发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

- 八、施工变更

29.工程设计变更

29.1 发包人、承包人设计变更按通用条款执行。

29.2施工中如发生对原工作内容进行变更，工程发包人应提前7天以书面形式向工程承包人发出变更通知，并提供变更说明。承包人按照工程发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

- 九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工资料的约定：工程竣工验收合格后15日内提供给发包人竣工资料贰套和电子文档壹套。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：以发包人的具体要求为准。

33.竣工结算

结算总价＝∑实际工程量*中标的全费用综合+∑工程变更或新增项目工程量*经审定的新增全费用综合单价-本项目的违约处理金。

34、质量保修

34.3工程质量保修范围、期限和责任：

（1）工程竣工验收合格的所有工程内容均属于保修范围，保修期 三 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（2）质量保修责任：

A、属于保修范围，内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，并在质保金中双倍扣除维修费用。

B、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在1小时到达事故现场抢修。

C、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原涉及单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，并承担一切安全责任。

D、质量保修到期后，发包人组织终止保修责任验收。

（3）质保金的支付：承包人凭终止验收书进行申请支付质保金。

（4）因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内承包人承担一切因质量而造成的损失。

- 十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任：无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的（违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约的违约责任：

（1）本工程必须达到一次验收合格，如不能达到一次验收合格，承包人除必须返修达到合格标准，还应承担工程造价的2%的违约金。

（2）双方约定的承包人其他违约责任：承包人负责的承包项目发生的安全质量事故由承包人承担全部责任。

37、争议

37.1双方约定，在履行本合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时：提交发包人所在地的人民法院。

- 十一、其他

38. 工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用。

39、不可抗力：双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行，并执行当地政府的认定标准。

40. 保险

承包人投保内容：承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费率由承包人调查确定，投保范围和条件应符合国家有关规定。

41. 履约担保

41.1 履约担保金为中标单位的投标保证金转入履约保证金。提交方式由为现金。工程竣工验收合格后并在向发包人书面承诺未拖欠民工工资后无息退还（按专用合同条款规定的违约扣除部分不予退还）。

46、合同份数

24.1双方约定合同份数：本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

47、补充条款

1、本工程质量保修期按照《建设工程质量管理条例》中的有关规定执行；

2、承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工。承包人并因此承担工资结算总价的2%的违约责任。

3、工程竣工结算日期以合同工期为准，超出合同工期，发包人按1000元/日对承包人进行处罚。

4、特别约定：承包人有下列情况之一时，发包人有权解除合同，同时承包人必须无条件退场，因此产生的损失由承包人承担，并没收履约保证金，且只按完成工程量的50%支付工程款。

4.1不按发包人确定的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划载明的内容不一致的，经发包人检查到两次的；

4.2不按发包人确认的工程进度计划延期完成，经发包人检查到两次的；

4.3在施工过程中施工质量未达到国家和地方有关质量规范或标准的，或施工质量未达到合同约定标准的，拒不执行发包人指出的修改意见的；

4.4在施工过程中不及时按发包人或政府有关部门的要求进行整改的；

4.5承包人未按照合同条款履约的。

5、停建、缓建

5.1工程缓建：若工程因发包人的原因发生缓建的，施工合同仍按本合同标准执行（竣工时间另行确定）。

5.2工程停建：若工程发生停建，停建期在一个月内，发包人不支付任何费用；一个月以上无论现场值守人员人数，该项目按3000元/月补偿，不再支付其他管理人员费用，具体停工复工日期以发包人书面通知为准；永久停建的，双方自动终止合同，并对已建合格工程按本合同规定计算已建工程结算总造价。

5.3承包人承担暂停施工责任的其他情形：连续停水停电在48小时以内引起的暂停施工；因交管部门、环保部门、市政绿化管理部门等行政管理部门的行政指令引起的24小时暂停施工，所产生费用由承包人承担，且不延长工期。

6、由承包人办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理、绿化、占道等手续，其费用由承包人承担。

7、因发包人确认的设计调整造成工程项目或数量变化，承包人必须无条件地接受并实施完成，费用按实结算。

8、承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则发包人有权对承包人进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，发包人有权单方面终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。以上情况每出现一次，处以承包人2万元的罚款。

9、现场签证收方单：发包人、承包人双方共同签字确认。当场各方草签；承包人在2天内形成正式签证资料一式三份报发包人，发包人应在7日内签署完毕。承包人逾期未报发包人的，责任由承包人承担。

- 附件一 施工安全协议书

施工安全协议书

甲方单位名称：重庆市园博园管理处

乙方单位名称：

一． 目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全协议书。

二． 施工项目： 重庆园博园东门网球场地面改建工程

三． 施工地点： 重庆园博园东门网球场

四． 施工时间：       年   月     日至     年    月     日

五． 协议内容：

1． 乙方进场施工，须经甲方同意，并签订施工安全协议书指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务；

2． 乙方施工前，必须经安全监督对施工人员进行安全教育；

3．施工人员进入现场统一穿戴劳保服装、安全帽等安全防护设施，特种作业人员还必须携带特种作业操作证并持证上岗；

4．乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

5．施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；

6．施工过程中如需临时用电，施工单位应按照《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005的相关要求严格执行；

7．乙方施工牵涉动火须持证上岗，甲方有权随时检查；

8．施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿；

9．乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放或倾倒，并接受甲方及相关行政部门的监督管理；

10．在施工中因乙方违反相关法律法规操作规程等造成的操作、交通安全等意外事故由乙方负全责；

六、自签订之日起生效，合同终止失效。

甲方（公章）                                乙方（公章）

甲方代表 ：                                 乙方代表 ：

年    月    日                                    年    月    日

## 附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受     	  （承包人名称，以下称“承包人”）于 	年   月   日参加               （项目名称） 	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在 收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.  发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保  人：           　　　　　　       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月 	日

# 第五章 技术标准和要求

（按现行相关规范、标准执行）

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

- 一、投标函部分

招标公告编号：

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）资质条件及营业执照条件（满足1.4.1条件要求）

（五）投标人基本情况表

（六）质量服务承诺

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）   标段施工（分包）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元/平方米（¥   ）的投标单价，人民币（大写）       元（¥   ）的投标总报价。工期     日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．施工现场负责人：

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。 法定代表人身份证复印件

（三）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- 资质条件及营业执照条件

（由投标人自行编制）

### （五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）质量服务承诺

最低服务承诺要求：保修期为3年，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标文件处理；其他服务承诺由投标报价单位自定！

我公司就编号“YBYZB-2017001” 重庆园博园                    工程的质量服务承诺如下：

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

二、技术资料

目录

1、近3年内（2014.1.1-至今）完成的类似球场项目情况表

2、施工组织设计

### 近3年完成的类似球场项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 后附施工合同 |

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

施工组织设计（方案）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日